**REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO (POA Y PAI)**

1. Datos Generales de la Meta:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTIDAD O DEPENDENCIA:** | FONDO AMBIENTAL DE QUITO | | | |
| **MES DE AVANCE:** | SEPTIEMBRE | **FECHA DE ELABORACIÓN:** | | 01 DE OCTUBRE DE 2024 |
| **PROGRAMA:** | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | | | |
| **PROYECTO:** | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | | | |
| **META DE PROYECTO:** | EJECUTAR EL 100% DE ACCIONES PARA SUSCRIBIR 4 ACUERDOS/CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS PARA LA GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO Y/O ASISTENCIA TÉCNICA, EN EL 2024 | | | |
| **PERIODICIDAD DE LA META:** | MENSUAL | | | |
| **INDICADOR:** | PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS/CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS PARA LA GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO Y/O ASISTENCIA TÉCNICA | | | |
| **FÓRMULA DE CÁLCULO:** | (NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS / NÚMERO DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS)\*100 | | **TIPO DE META:** | ACUMULADA |
| **CALENDARIZACIÓN DE LA META:** | Enero: 5 %  Febrero: 15%  Marzo: 20%  Abril: 30%  Mayo: 35%  Junio: 40%  Julio: 45%  Agosto: 55%  Septiembre: 60%  Octubre: 70%  Noviembre: 80%  Diciembre: 100% | | **EJECUTADO:** | Enero: 25%  Febrero: 50%  Marzo: 50%  Abril: 100%  Mayo: 100%  Junio: 100%  Julio: 100%  Agosto: 100%  Septiembre: 100% |

1. Resultados Alcanzados:
   1. Resultado del periodo (Porcentaje):

**META:**EJECUTAR EL 100% DE ACCIONES PARA SUSCRIBIR 4 ACUERDOS/CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS PARA LA GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO Y/O ASISTENCIA TÉCNICA, EN EL 2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Periodo** | **Número de Cumplimiento**  **del periodo *(numerador)***  **A** | **Total del universo *(denominador)***  **B** | **Porcentaje**  **(A/B)\*100** |
| **Enero** | 1 | 4 | 25% |
| **Febrero** | 2 | 4 | 50% |
| **Marzo** | 2 | 4 | 50% |
| **Abril** | 4 | 4 | 100% |
| **Mayo** | 4 | 4 | 100% |
| **Junio** | 4 | 4 | 100% |
| **Julio** | 4 | 4 | 100% |
| **Agosto** | 4 | 4 | 100% |
| **Septiembre** | 4 | 4 | 100% |
| **Octubre** |  |  |  |
| **Noviembre** |  |  |  |
| **Diciembre** |  |  |  |

* 1. Principales resultados alcanzados

| **MES** | **PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS** |
| --- | --- |
| **Enero** | En el mes de enero se realizó lo siguiente:  - Suscripción de la Carta Compromiso entre la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Movilidad, el Fondo Ambiental y C40 para la implementación de la iniciativa Laneshift (Transporte de Carga Cero Emisiones en América Latina), que tiene por objeto apoyar a las ciudades en la descarbonización del transporte de carga, principalmente mediante la introducción de políticas públicas e incentivos que posibiliten (i) aumentar la demanda y oferta de vehículos de transporte de carga de cero emisiones en la región, involucrando a la industria y a los actores estratégicos (ii) desarrollar modelos financieros y fortalecer a los existentes para ayudar a financiar proyectos piloto y canalizar recursos, (iii) garantizar la integración de un enfoque inclusivo de acción climática en esta transición.  Al mes de enero se alcanzó el 25% de la meta. |
| **Febrero** | En el mes de febrero, se realizó lo siguiente:   * En el marco del Convenio CLEVER Cities firmado entre la Comisión Europea y el Fondo Ambiental tiene como objetivo la co-creación y co-implementación de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) para la regeneración urbana sostenible e inclusiva. En Quito, el proyecto se ejecutó a través del equipo conformado por la Secretaría de Ambiente, el Fondo Ambiental, y YES Innovation, instancias que han venido trabajando de manera conjunta para la consecución de los diferentes componentes en el barrio de San Enrique de Velasco que es el área de intervención escogida. Como uno de los principales productos generados fue la Guía de Lineamientos de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) para Quito.   Es importante destacar que el Fondo Ambiental realizó la entrega de la Guía de lineamientos de SbN a la Secretaría de Ambiente a fin de elevarla a política pública local para su aplicación en la ciudad de Quito.   * Con el objeto de continuar con el trabajo con Yes Innovation se suscribió un convenio con esta organización para establecer una alianza estratégica de trabajo en materia ambiental para la generación de proyectos y la búsqueda de financiamiento en conjunto con el objeto de generar impacto positivo en el Distrito Metropolitano de Quito.   Al mes de febrero se alcanzó el 50% de la meta. |
| **Marzo** | En el mes de marzo, se realizó lo siguiente:  - Suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre Wildlife Conservation Society (WCS), Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, Secretaría de Ambiente, Corporación Quiport S.A. y el Fondo Ambiental; con el objeto de establecer un marco de trabajo cuyo fin es delinear mecanismos de coordinación, interacción, financiamiento dentro de las competencias técnicas y legales de cada una de las instituciones enfocadas a prevenir, detectar y controlar el tráfico de vida silvestre en el Distrito Metropolitano de Quito.  Al mes de marzo se alcanzó el 50 % de la meta. |
| **Abril** | En el mes de abril, se realizó lo siguiente:  - Suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre World Wildlife Fund Ecuador (WWF), la Secretaría de Ambiente y el Fondo Ambiental, con el objeto de provisionar asistencia técnica para el desarrollo de programas, proyectos o políticas en materia de conservación de los recursos naturales, educación, gestión ambiental y sostenibilidad y los mecanismos financieros necesarios para su ejecución en el mediano y largo plazo.   * En el marco del convenio suscrito con WCS, se desarrolló la construcción de la Agenda de Investigación Ambiental del DMQ, como primeras actividades se desarrollaron talleres y espacios de diálogo para definir los ejes y líneas de investigación.   Al mes de abril se alcanzó el 100% de la meta. |
| **Mayo** | En el mes de mayo, se realizó lo siguiente:  - En el marco del Convenio con WCS se realizó un taller con instituciones educativas para integrar aportes de la niñez en la construcción de la Agenda de Investigación Ambiental del DMQ.  - En los talleres efectuados han participado 51 actores clave participaron “Construcción Participativa de la Agenda de Investigación Ambiental, 43 actores clave participaron en el taller *“Definición de Ejes y Áreas Temáticas de la Agenda de Investigación Ambiental”* 130 personas participaron en línea respecto a los ejes temáticos e investigaciones realizadas en el DMQ  - En el marco del convenio con WWF, se obtuvo el apoyo de una asistencia técnica para desarrollar un proyecto relacionado a la adaptación de cambio climático, para lo cual se ha priorizado a la Quebrada San Pedro (Quitumbe) como zona de intervención.  Al mes de mayo se alcanzó el 100% de la meta. |
| **Junio** | En el mes de junio se realizó lo siguiente:   * Se determinaron los ejes de acción de la Agenda de Investigación Ambiental que son: (i) producción y consumo sostenible, (ii) calidad y control ambiental, (iii) gestión de riesgos y adaptación al cambio climático (iv) conservación de la biodiversidad (v) desarrollo urbano sostenible, en función de esto se continúa con el proceso de construcción de este importante instrumento. * En el marco del convenio con GGGI, se desarrolló el taller de finanzas sostenibles para fortalecer las capacidades de los servidores municipales en temas de bonos temáticas, fondos climáticos, arquitectura de finanzas sostenibles y esquemas de compensación.   Al mes de junio se alcanzó el 100% de la meta. |
| **Julio** | En el mes de julio se realizó lo siguiente:   * Se determinaron los ejes de acción de la Agenda de Investigación Ambiental que son: (i) producción y consumo sostenible, (ii) calidad y control ambiental, (iii) gestión de riesgos y adaptación al cambio climático (iv) conservación de la biodiversidad (v) desarrollo urbano sostenible, en función de esto se continúa con el proceso de construcción de este importante instrumento.   Los convenios y/o cartas compromiso suscritos al mes de julio para la gestión de financiamiento y/o asistencia técnica son:   * *Carta compromiso entre el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, El Fondo Ambiental y el C40 para participar en la Iniciativa Laneshift (Transporte de Carga Cero emisiones).* * *Convenio Marco de Cooperación entre la Compañía Yepez salmon S.A y El Fondo Ambiental del D.M. de Quito.* * *Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre La Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Secretaría de Ambiente, Fondo Ambiental, Corporación Quiport S.A., Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas y Wildlife Conservation Society Ecuador.* * *Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Secretaría de Ambiente, el Fondo Ambiental y World Wildlife Fund (WWF) de Ecuador.*   Al mes de julio se alcanzó el 100% de la meta. |
| **Agosto** | Los convenios y/o cartas compromiso suscritos hasta el mes de agosto para la gestión de financiamiento y/o asistencia técnica son:   * *Carta compromiso entre el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, El Fondo Ambiental y el C40 para participar en la Iniciativa Laneshift (Transporte de Carga Cero emisiones).* * *Convenio Marco de Cooperación entre la Compañía Yepez salmon S.A y El Fondo Ambiental del D.M. de Quito.* * *Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre La Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Secretaría de Ambiente, Fondo Ambiental, Corporación Quiport S.A., Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas y Wildlife Conservation Society Ecuador.* * *Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Secretaría de Ambiente, el Fondo Ambiental y World Wildlife Fund (WWF) de Ecuador.*   Al mes de agosto se alcanzó el 100% de la meta. |
| **Septiembre** | Los convenios y/o cartas compromiso suscritos hasta el mes de septiembre para la gestión de financiamiento y/o asistencia técnica son:   * *Carta compromiso entre el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, El Fondo Ambiental y el C40 para participar en la Iniciativa Laneshift (Transporte de Carga Cero emisiones).* * *Convenio Marco de Cooperación entre la Compañía Yepez salmon S.A y El Fondo Ambiental del D.M. de Quito.* * *Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre La Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Secretaría de Ambiente, Fondo Ambiental, Corporación Quiport S.A., Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas y Wildlife Conservation Society Ecuador.* * *Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Secretaría de Ambiente, el Fondo Ambiental y World Wildlife Fund (WWF) de Ecuador.*   Al mes de septiembre se alcanzó el 100% de la meta. |
| **Octubre** |  |
| **Noviembre** |  |
| **Diciembre** |  |

* 1. Dificultades encontradas

| **MES** | **DIFICULTADES ENCONTRADAS** |
| --- | --- |
| **Enero** | No se han identificado dificultades |
| **Febrero** | No se han identificado dificultades |
| **Marzo** | No se han identificado dificultades |
| **Abril** | No se han identificado dificultades |
| **Mayo** | No se han identificado dificultades |
| **Junio** | No se han identificado dificultades |
| **Julio** | No se han identificado dificultades |
| **Agosto** | No se han identificado dificultades |
| **Septiembre** | No se han identificado dificultades |
| **Octubre** |  |
| **Noviembre** |  |
| **Diciembre** |  |

1. Medios de Verificación:

A continuación, se adjuntan los siguientes medios de verificación:

* Carta compromiso, Convenios suscritos entre el Fondo Ambiental y empresas y/o compañías.

El link el enlace:

[*https://www.fondoambientalquito.gob.ec/fa/wp-content/uploads/2024/05/CONVENIOS-FAQ.pdf*](https://www.fondoambientalquito.gob.ec/wp-content/uploads/2024/05/CONVENIOS-FAQ.pdf)

1. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** | **FIRMA** |
| **ELABORACIÓN TÉCNICA POR:**(Técnico del área responsable) | | |
| Silvia Urbano | Coordinadora Administrativa Financiera |  |
| **REVISADO POR:**(Responsable del área) | | |
| Silvia Urbano | Coordinadora Administrativa  Financiera |  |  |  |
| **APROBADO POR:**(Máxima Autoridad) | | |
| Mónica Reinoso | Directora Ejecutiva |  |