**REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO (POA Y PAI)**

1. Datos Generales de la Meta:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTIDAD O DEPENDENCIA:** | FONDO AMBIENTAL DE QUITO | | | |
| **MES DE AVANCE:** | SEPTIEMBRE | **FECHA DE ELABORACIÓN:** | | 01 DE OCTUBRE DE 2024 |
| **PROGRAMA:** | PATRIMONIO NATURAL | | | |
| **PROYECTO:** | PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO A LOS RECURSOS NATURALES Y CALIDAD AMBIENTAL DEL DMQ | | | |
| **META DE PROYECTO:** | EJECUTAR EL 100% DEL PAGO DE LIQUIDACIONES DE AÑOS ANTERIORES, EN EL 2024 | | | |
| **PERIODICIDAD DE LA META:** | MENSUAL | | | |
| **INDICADOR:** | PORCENTAJE DE PAGOS DE LIQUIDACIONES DE AÑOS ANTERIORES REALIZADAS | | | |
| **FÓRMULA DE CÁLCULO:** | (NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO DE PAGOS PLANIFICADOS)\*100 | | **TIPO DE META:** | ACUMULADA |
| **CALENDARIZACIÓN DE LA META:** | Enero: 5%  Febrero: 20%  Marzo: 50%  Abril: 80%  Mayo: 100%  Junio: 100%  Julio: 100%  Agosto: 100%  Septiembre: 100%  Octubre: 100%  Noviembre: 100%  Diciembre: 100% | | **EJECUTADO:** | Enero 0%  Febrero: 14%  Marzo: 14%  Abril: 42%  Mayo: 71%  Junio: 85%  Julio: 85%  Agosto: 100%  Septiembre: 100% |

1. Resultados Alcanzados:
   1. Resultado del periodo (Porcentaje):

**META:**EJECUTAR EL 100% DEL PAGO DE LIQUIDACIONES DE AÑOS ANTERIORES, EN EL 2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Periodo** | **Número de Cumplimiento**  **del periodo *(numerador)***  **A** | **Total del universo *(denominador)***  **B** | **Porcentaje**  **(A/B)\*100** |
| **Enero** | 0 | 7 | 0% |
| **Febrero** | 1 | 7 | 14% |
| **Marzo** | 1 | 7 | 14% |
| **Abril** | 3 | 7 | 42% |
| **Mayo** | 5 | 7 | 71% |
| **Junio** | 6 | 7 | 85% |
| **Julio** | 6 | 7 | 85% |
| **Agosto** | 7 | 7 | 100% |
| **Septiembre** | 7 | 7 | 100% |
| **Octubre** |  |  |  |
| **Noviembre** |  |  |  |
| **Diciembre** |  |  |  |

* 1. Principales resultados alcanzados

| **MES** | **PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS** |
| --- | --- |
| **Enero** | En el mes de enero, se revisaron los expedientes de convenios de Fondos Concursables vigentes, a fin de solucionar inconvenientes suscitados, para dar solución a los contratiempos que se presenten para las liquidaciones |
| **Febrero** | En el mes de febrero, se liquidó un convenio vigente de Fondos Concursables correspondiente al ejecutor Paúl Pasquel, del proyecto denominado: *“Empoderamiento y corresponsabilidad social para la implementación participativa de medidas de recuperación en las Quebradas Miraflores y Numanaco, afluentes de la Cuenca del Río Machángara”.*  **Productos generados:**  - Diagnóstico participativo socio – ambiental de las dos quebradas  -Capacitación y fortalecimiento del grupo beneficiario (niños, jóvenes, adultos y adultos mayores).  - En relación a la parte técnica se ejecutaron los componentes 1 y 2 de lo propuesto en el convenio Nro. FA-FC-2022-004, dejando pendiente el componente 3, por lo cual se procedió a realizar el acta de finiquito con estos productos.  La ejecución acumulada al mes de febrero es del 14%. |
| **Marzo** | En el mes de marzo, se revisaron los expedientes de convenios de Fondos Concursables vigentes, a fin de solucionar inconvenientes suscitados, para dar solución a los contratiempos que se presenten para las liquidaciones.  La ejecución acumulada al mes de marzo es del 14%. |
| **Abril** | En el mes de abril, se liquidaron dos (2) convenios vigentes de Fondo Concursables correspondiente a los ejecutores Fundación Zoológico y Universidad Indoamérica, de los proyectos denominados y con los siguientes productos generados:  Fundación Zoológico: *“Quito biodiverso Waylla promoviendo la cultura ambiental, a partir de un modelo de comunidades educativas sostenibles, en la microcuenca del Río Coyago, Guayllabamba”*  **Productos generados:**  **-** Estudio Socio ambiental, bajo el enfoque escolar y comunitario.  - Plan de acción educativo y capacitación a nivel comunitario  Universidad Indoamérica: *“Distribución espacial y estrategias de manejo participativo para el control de Thunbergia Alata y la conservación de bienes y servicios ecosistémicos de los paisajes andinos, caso Distrito Metropolitano de Quito.”*  **Productos generados:**  - Modelo de levantamiento de datos de campo para generar la cartografía de distribución espacial de Thunbergia Alata y piloto para el control de Thunbergia Alata.  - Modelo de control y erradicación de Thunbergia Alata  - Informes de monitoreo de zonas de estudio (vegetación y fauna)  La ejecución acumulada al mes de abril es del 42%. |
| **Mayo** | En el mes de mayo se liquidaron dos convenios vigentes de Fondo Concursables correspondiente al ejecutor Universidad San Francisco de Quito y Fundación Acra.  Universidad San Francisco de Quito:  *"Generar información científica que aporte a los esfuerzos de conservación del oso andino, Tapir andino, Puma, Pudú, entre otros, y el hábitat donde viven en los páramos orientales de Quito.”*  **Productos generados:**  - Diseño del monitoreo de mamíferos emblemáticos con cámaras trampa  - Diagnóstico sobre la situación actual del turismo de naturaleza en los páramos orientales de Quito, y proponer alternativas de buenas prácticas turísticas para áreas de alta biodiversidad.  - Estudio de variabilidad genética de la población de osos a lo largo del corredor de páramos orientales del DMQ  Fundación Acra:  -Diagnóstico Parque Industrial Turubamba.  -Informe de visitas técnicas  -Caracterización de grupos industriales.  -Estudio de sinergias y simbiosis industrial  La ejecución acumulada al mes de mayo es del 71%. |
| **Junio** | En el mes de junio se liquidó convenios vigentes de Fondos Concursables correspondiente al proyecto Ampliación y tecnificación del proyecto de elaboración de abonos orgánicos mediante el aprovechamiento de residuos vegetales de 6 mercados del sur del DMQ, este proyecto tiene como ejecutor al Instituto de Investigación, Educación y Promoción Popular del Ecuador - INEPE.  **Productos generados:**  -Matriz de recepción de desechos orgánicos.  -Generación de procesos de desarrollo local que impliquen un profundo conocimiento ancestral.  Sistematización de experiencias de formación y educación a fin de contribuir con propuestas concretas ante la degradación ambiental, fenómenos sociales y a la búsqueda de mejores días para nuestros pueblos.  La ejecución acumulada al mes de junio es del 85% |
| **Julio** | En el mes de julio se revisó el expediente de Fondos Concursables correspondiente al proyecto *“Diseño, Fabricación, Implementación y pruebas de dos vehículos para carga liviana (entregas de última milla) y dos para transporte de pasajeros (orientado al turismo) en el sector del centro histórico de Quito - Ecuador”,* suscrito con la compañía MTEC S.A. (Grupo Miral, se encuentra pendiente de liquidación y último desembolso de $7.150,00.  La ejecución acumulada al mes de julio es del 85%. |
| **Agosto** | En el mes de agosto se liquidó el convenio de Fondos Concursables correspondiente al proyecto *“Diseño, Fabricación, Implementación y pruebas de dos vehículos para carga liviana (entregas de última milla) y dos para transporte de pasajeros (orientado al turismo) en el sector del centro histórico de Quito - Ecuador”,* suscrito con la compañía MTEC S.A. (Grupo Miral, por un monto de $7.150,00 dólares.  La ejecución acumulada al mes de agosto es del 100%. |
| **Septiembre** | Al mes de septiembre, se ejecutó el 100% de las liquidaciones de años anteriores, correspondiente a:   * Ejecutor: Paúl Pasquel, proyecto denominado: *“Empoderamiento y corresponsabilidad social para la implementación participativa de medidas de recuperación en las Quebradas Miraflores y Numanaco, afluentes de la Cuenca del Río Machángara”.* * Ejecutor: Fundación Zoológico, proyecto denominado: *“Quito biodiverso Waylla promoviendo la cultura ambiental, a partir de un modelo de comunidades educativas sostenibles, en la microcuenca del Río Coyago, Guayllabamba.”* * Ejecutor:Universidad Indoamérica, proyecto denominado: *“Distribución espacial y estrategias de manejo participativo para el control de Thunbergia Alata y la conservación de bienes y servicios ecosistémicos de los paisajes andinos, caso Distrito Metropolitano de Quito.”* * Ejecutor: Universidad San Francisco, proyecto denominado: *"Generar información científica que aporte a los esfuerzos de conservación del oso andino, Tapir andino, Puma, Pudú, entre otros, y el hábitat donde viven en los páramos orientales de Quito.”* * Ejecutor: Fundación Acra, proyecto: *“Diagnóstico Parque Industrial Turubamba y Estudio de sinergias y simbiosis industrial”.* * Ejecutor: Instituto de Investigación, Educación y Promoción Popular del Ecuador – INEPE, proyecto denominado: *“Ampliación y tecnificación del proyecto de elaboración de abonos orgánicos mediante el aprovechamiento de residuos vegetales de 6 mercados del sur del DMQ*” * Ejecutor: MTEC-Grupo Miral, proyecto denominado: “*Diseño, Fabricación, Implementación y pruebas de dos vehículos para carga liviana (entregas de última milla) y dos para transporte de pasajeros (orientado al turismo) en el sector del centro histórico de Quito – Ecuador.”*   La ejecución acumulada al mes de septiembre es del 100%. |
| **Octubre** |  |
| **Noviembre** |  |
| **Diciembre** |  |

* 1. Dificultades encontradas

| **MES** | **DIFICULTADES ENCONTRADAS** |
| --- | --- |
| **Enero** | No se presentaron dificultades |
| **Febrero** | No se presentaron dificultades |
| **Marzo** | No se presentaron dificultades |
| **Abril** | No se presentaron dificultades |
| **Mayo** | No se presentaron dificultades |
| **Junio** | El Convenio para la ejecución del proyecto *“Diseño, Fabricación, Implementación y pruebas de dos vehículos para carga liviana (entregas de última milla) y dos para transporte de pasajeros (orientado al turismo) en el sector del centro histórico de Quito - Ecuador”,* suscrito con la compañía MTEC S.A. (Grupo Miral, se encuentra pendiente de liquidación y último desembolso de $7.150,00; el Administrador ha solicitado las correcciones necesarias para proceder con la liquidación y suscripción de informes y Actas Finales. |
| **Julio** | El Convenio para la ejecución del proyecto *“Diseño, Fabricación, Implementación y pruebas de dos vehículos para carga liviana (entregas de última milla) y dos para transporte de pasajeros (orientado al turismo) en el sector del centro histórico de Quito - Ecuador”,* suscrito con la compañía MTEC S.A. (Grupo Miral, se encuentra pendiente de liquidación y último desembolso de $7.150,00; el Administrador ha realizado las correcciones necesarias para proceder con la liquidación y suscripción de informes y Actas Finales. |
| **Agosto** | No se presentaron dificultades |
| **Septiembre** | No se presentaron dificultades |
| **Octubre** |  |
| **Noviembre** |  |
| **Diciembre** |  |

1. Medios de Verificación:

A continuación, se adjuntan los siguientes medios de verificación:

* 1. Acta de Finiquito de convenios, Informes Financieros

El link de enlace:

[https://www.fondoambientalquito.gob.ec/fa/wp-content/uploads/2024/07/3.-Actas-de-Finiquito-e-informes-financieros.pdf](https://www.fondoambientalquito.gob.ec/wp-content/uploads/2024/07/3.-Actas-de-Finiquito-e-informes-financieros.pdf)

1. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** | **FIRMA** |
| **ELABORACIÓN TÉCNICA POR:**(Técnico del área responsable) | | |
| Silvia Urbano | Coordinadora Administrativa Financiera |  |
| **REVISADO POR:**(Responsable del área) | | |
| Silvia Urbano | Coordinadora Administrativa  Financiera |  |  |  |
| **APROBADO POR:**(Máxima Autoridad) | | |
| Mónica Reinoso | Directora Ejecutiva |  |