**REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO (POA Y PAI)**

1. Datos Generales de la Meta:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTIDAD O DEPENDENCIA:** | FONDO AMBIENTAL DE QUITO | | | |
| **MES DE AVANCE:** | SEPTIEMBRE | **FECHA DE ELABORACIÓN:** | | 01 DE OCTUBRE DE 2024 |
| **PROGRAMA:** | PATRIMONIO NATURAL | | | |
| **PROYECTO:** | PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO A LOS RECURSOS NATURALES Y CALIDAD AMBIENTAL DEL DMQ | | | |
| **META DE PROYECTO:** | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN DE DOTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE, EN EL 2024 | | | |
| **PERIODICIDAD DE LA META:** | MENSUAL | | | |
| **INDICADOR:** | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE DOTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE, EN EL 2024 | | | |
| **FÓRMULA DE CÁLCULO:** | (NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/NÚMERO DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS)\*100 | | **TIPO DE META:** | ACUMULADA |
| **CALENDARIZACIÓN DE LA META:** | Enero: 5%  Febrero: 30%  Marzo: 50%  Abril: 70%  Mayo: 100%  Junio: 100%  Julio: 100%  Agosto: 100%  Septiembre: 100%  Octubre: 100%  Noviembre: 100%  Diciembre: 100% | | **EJECUTADO:** | Enero: 8,33%  Febrero: 33,33%  Marzo: 49,33%  Abril: 65,33%  Mayo: 100,0%  Junio: 100,0%  Julio: 100,0%  Agosto: 100,0%  Septiembre: 100,0% |

1. Resultados Alcanzados:
   1. Resultado del periodo (Porcentaje):

**META:**EJECUTAR EL 100% DEL PLAN DE DOTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE, EN EL 2024

| **Periodo** | **Número de Cumplimiento**  **del periodo *(numerador)***  **A** | **Total del universo *(denominador)***  **B** | **Porcentaje**  **(A/B)\*100** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Enero** | 1 | 12 | 8,3% |
| **Febrero** | 4 | 12 | 33,3% |
| **Marzo** | 6 | 12 | 49,3% |
| **Abril** | 8 | 12 | 65,3% |
| **Mayo** | 12 | 12 | 100% |
| **Junio** | 12 | 12 | 100% |
| **Julio** | 12 | 12 | 100% |
| **Agosto** | 12 | 12 | 100% |
| **Septiembre** | 12 | 12 | 100% |
| **Octubre** |  |  |  |
| **Noviembre** |  |  |  |
| **Diciembre** |  |  |  |

* 1. Principales resultados alcanzados

| **MES** | **PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS** |
| --- | --- |
| **Enero** | Se elaboró la fase preparatoria para el proceso denominado *“Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura eléctrica de la Secretaría de Ambiente”.*  La ejecución al mes de enero es del 8,33%. |
| **Febrero** | Se elaboró la fase preparatoria para el proceso denominado adquisición de material publicitario con enfoque de educación ambiental sobre la importancia del patrimonio natural y recursos hídricos, orientados a niños de primera infancia, el proceso denominado adquisición de suministros para actividades agropecuarias y forestales para el fondo ambiental y el proceso denominado servicio de elaboración de video edu-comunicacional sobre restauración ecológica**.**  La ejecución acumulada al mes de febrero es del 33,33%. |
| **Marzo** | Se elaboró la fase preparatoria para el proceso denominado adquisición de equipos para monitoreo y evaluación de áreas en restauración ecológica, y el proceso denominado adquisición de equipos para monitoreo y evaluación de áreas en restauración ecológica.  La ejecución acumulada al mes de marzo es del 49,33%. |
| **Abril** | Se elaboró la fase preparatoria y precontractual para el proceso denominado *“Adquisición de vehículo aéreo no tripulado UAV multirotor con sistema real time kinematic RTK cámara fotogramétrica incluida estación de cesamiento de datos fotogramétricos vehículo aéreo no tripulado UAV multirotor con sistema real time kinematic RTK cámara multiespectral incluida y una estación de procesamiento de datos fotogramétricos”* y para el proceso *“Adquisición de material publicitario con enfoque de educación ambiental sobre la importancia del patrimonio natural y recursos hídricos, orientados a niños de primera infancia”.*  La ejecución acumulada al mes de abril es del 65,33%. |
| **Mayo** | Se elaboró la fase preparatoria y precontractual para el proceso denominado *“Adquisición de equipamiento técnico para la gestión del arbolado urbano para la dirección de recursos naturales”*  Todas las actividades planificadas han sido ejecutadas al 100% tanto en la fase preparatoria como en la fase precontractual, las mismas se encuentran adjudicadas. |
| **Junio** | Todas las actividades planificadas han sido ejecutadas al 100% tanto en la fase preparatoria, precontractual y contractual, las mismas se encuentran adjudicadas. |
| **Julio** | Todas las actividades planificadas han sido ejecutadas al 100% tanto en la fase preparatoria y en la fase precontractual y contractual, las mismas se encuentran adjudicadas.  En cumplimiento al Art. 22.- *“Plan Anual de Contratación”* de la LOSNCP, se ha culminado con los procesos de contratación pública planificados dentro del PAC 2024, en la meta establecida. |
| **Agosto** | Todas las actividades planificadas han sido ejecutadas tanto en la fase preparatoria, en la fase precontractual y contractual. Cabe señalar, que los procesos de contratación mencionados se encuentran adjudicados. Esto, en cumplimiento al Art. 22.- *“Plan Anual de Contratación”* de la LOSNCP, se ha culminado con los procesos de contratación pública planificados dentro del PAC 2024, en la meta establecida.  Detalle de procesos de contratación:   * *Adquisición de material publicitario con enfoque de educación ambiental sobre la importancia del patrimonio natural y recursos hídricos, orientados a niños de primera infancia.* * *Adquisición de equipamiento técnico para la gestión de arbolado urbano para la dirección de recursos naturales.* * *Adquisición de equipos tecnológicos y multimedia, para la implementación sistemática en el proceso de formación en buenas prácticas ambientales.* * *Adquisición de vehículo aéreo no tripulado (UAV) multirotor con soporte de sistema (REAL TIME KINEMATIC) RTK, cámara fotogramétrica incluida, estación de procesamiento de datos.*   La ejecución acumulada al mes de agosto es del 100,0%. |
| **Septiembre** | Todas las actividades planificadas han sido ejecutadas tanto en la fase preparatoria, en la fase precontractual y contractual. Cabe señalar, que los procesos de contratación mencionados se encuentran adjudicados, en cumplimiento al Art. 22.- *“Plan Anual de Contratación”* de la LOSNCP.  Detalle de procesos de contratación:   * *Adquisición de material publicitario con enfoque de educación ambiental sobre la importancia del patrimonio natural y recursos hídricos, orientados a niños de primera infancia.* * *Adquisición de equipamiento técnico para la gestión de arbolado urbano para la dirección de recursos naturales.* * *Adquisición de equipos tecnológicos y multimedia, para la implementación sistemática en el proceso de formación en buenas prácticas ambientales.* * *Adquisición de vehículo aéreo no tripulado (UAV) multirotor con soporte de sistema (REAL TIME KINEMATIC) RTK, cámara fotogramétrica incluida, estación de procesamiento de datos.*   La ejecución acumulada al mes de septiembre es del 100,0%. |
| **Octubre** |  |
| **Noviembre** |  |
| **Diciembre** |  |

* 1. Dificultades encontradas

| **MES** | **DIFICULTADES ENCONTRADAS** |
| --- | --- |
| **Enero** | No se reportaron actividades sin ejecutar |
| **Febrero** | No se reportaron actividades sin ejecutar |
| **Marzo** | Se realizó cambios dentro de los términos de referencia y especificaciones técnicas de los 3 partidas a ser ejecutadas, por cuanto hubo una demora en la ejecución de la parte preparatoria |
| **Abril** | No se reportaron actividades sin ejecutar |
| **Mayo** | No se reportaron actividades sin ejecutar |
| **Junio** | No se reportaron actividades sin ejecutar |
| **Julio** | No se reportaron actividades sin ejecutar |
| **Agosto** | No se reportaron actividades sin ejecutar |
| **Septiembre** | No se reportaron actividades sin ejecutar |
| **Octubre** |  |
| **Noviembre** |  |
| **Diciembre** |  |

1. Medios de Verificación:

A continuación, se adjuntan los siguientes medios de verificación:

* Contratos
* Orden de Compra.

La información se puede observar en el siguiente link:

<https://drive.google.com/drive/folders/19qvC6nMgIZqTRMuSsXaTSDNVUb3mwp-1?usp=sharing>

1. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** | **FIRMA** |
| **ELABORACIÓN TÉCNICA POR:**(Técnico del área responsable) | | |
| Nicole Ortega | Responsable administrativa del proyecto PRR |  |
| **REVISADO POR:**(Responsable del área) | | |
| Karolina Ibañez | Coordinadora Técnica y  Planificación |  |  |  |
| **APROBADO POR:**(Máxima Autoridad) | | |
| Mónica Reinoso | Directora Ejecutiva FAQ |  |