**REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO (POA Y PAI)**

1. Datos Generales de la Meta:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTIDAD O DEPENDENCIA:** | FONDO AMBIENTAL DE QUITO | | | |
| **MES DE AVANCE:** | SEPTIEMBRE | **FECHA DE ELABORACIÓN:** | | 01 DE OCTUBRE DE 2024 |
| **PROGRAMA:** | PATRIMONIO NATURAL | | | |
| **PROYECTO:** | PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO A LOS RECURSOS NATURALES Y CALIDAD AMBIENTAL DEL DMQ | | | |
| **META DE PROYECTO:** | IMPLEMENTAR EL 100% DEL PLAN DE INCENTIVOS PARA FINANCIAR PROPUESTAS DE PROYECTOS PARA PROMOCIONAR LA INFRAESTRUCTURA VERDE AZUL, EN EL 2024 | | | |
| **PERIODICIDAD DE LA META:** | MENSUAL | | | |
| **INDICADOR:** | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INCENTIVOS PARA FINANCIAR PROPUESTAS DE PROYECTO DE PROMOCIONAR LA INFRAESTRUCTURA VERDE AZUL. | | | |
| **FÓRMULA DE CÁLCULO:** | (NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/NÚMERO DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS)\*100 | | **TIPO DE META:** | ACUMULADA |
| **CALENDARIZACIÓN DE LA META:** | Enero: 2%  Febrero: 5%  Marzo: 15%  Abril: 20%  Mayo: 30%  Junio: 40%  Julio: 45%  Agosto: 50%  Septiembre: 60%  Octubre: 70%  Noviembre: 80%  Diciembre: 100% | | **EJECUTADO:** | Enero: 8%  Febrero: 8%  Marzo: 8%  Abril: 16%  Mayo: 32%  Junio: 40%  Julio: 50%  Agosto: 58%  Septiembre: 66% |

1. Resultados Alcanzados:
   1. Resultado del periodo (Porcentaje):

**META:**IMPLEMENTAR EL 100% DEL PLAN DE INCENTIVOS PARA FINANCIAR PROPUESTAS DE PROYECTOS PARA PROMOCIONAR LA INFRAESTRUCTURA VERDE AZUL, EN EL 2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Periodo** | **Número de Cumplimiento**  **del periodo *(numerador)***  **A** | **Total del universo *(denominador)***  **B** | **Porcentaje**  **(A/B)\*100** |
| **Enero** | 1 | 12 | 8% |
| **Febrero** | 1 | 12 | 8% |
| **Marzo** | 1 | 12 | 8% |
| **Abril** | 2 | 12 | 16% |
| **Mayo** | 4 | 12 | 32% |
| **Junio** | 5 | 12 | 40% |
| **Julio** | 6 | 12 | 50% |
| **Agosto** | 7 | 12 | 58% |
| **Septiembre** | 8 | 12 | 66% |
| **Octubre** |  | 12 |  |
| **Noviembre** |  | 12 |  |
| **Diciembre** |  | 12 |  |

* 1. Principales resultados alcanzados

| **MES** | **PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS** |
| --- | --- |
| **Enero** | La Coordinación técnica y de planificación conjuntamente con la Coordinación Administrativa Financiera realizaron las gestiones pertinentes para la estructuración financiera de la Planificación Operativa que incluye la línea de financiamiento relacionada a los fondos concursables. |
| **Febrero** | Se realizaron reuniones técnicas, financieras y jurídicas al interno del Fondo Ambiental para definir una hoja de ruta para la convocatoria de fondos concursables. |
| **Marzo** | Se revisaron los expedientes de las convocatorias de los fondos concursables de años anteriores, para conocer el alcance, la metodología de trabajo, el impacto y las oportunidades de mejora de este importante proceso. |
| **Abril** | Se convocó una reunión a los administradores de los proyectos ganadores de fondos concursables de anteriores años para conocer su experiencia y aportes a la propuesta de las bases de convocatoria fondos concursables 2024, estos insumos fueron claves para avanzar en la construcción de las bases. |
| **Mayo** | Se cuenta con la primera versión de las bases de los fondos concursables, para lo cual se solicitó la asesoría técnica de organizaciones de la cooperación internacional (GIZ y GGGI) que han participado en convocatorias relacionadas a temáticas ambientales, quienes dieron sus aportes a fin de contar con unas bases más robustas y de mayor alcance en beneficio de la ciudad.  En adición se realizó la invitación para que formen parte de un comité de asesoría externa. |
| **Junio** | Se contó con los aportes de la cooperación internacional a las bases concursables en adición se elaboró el modelo de gobernanza para el lanzamiento y ejecución de los fondos concursables. Este modelo de gobernanza será presentado ante el CAFA para su respectiva autorización. |
| **Julio** | Se realizó la revisión y justificación del documento borrador *“Bases para el financiamiento no Reembolsable de proyectos Ambientales”*, correspondiente a la Convocatoria XIV, mediante el cual, se invita a participar a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, legalmente domiciliadas en el Ecuador que cumplan con los requisitos establecidos. Cuyo objetivo consiste en otorgar cofinanciamiento a proyectos integrales de carácter ambiental, buscando resolver problemáticas y necesidades locales a través de implementación de la política pública de la infraestructura verde-azul y el enfoque de soluciones basadas en naturaleza, a través de la vinculación de la academia, sociedad civil, instituciones públicas y privadas.  El documento borrador de las bases concursables, se entregó a la Dirección Ejecutiva del Fondo Ambiental para su revisión y aprobación, previo a la presentación y aprobación del Comité Administrador del Fondo Ambiental (CAFA). |
| **Agosto** | Se realizó la Validación del documento denominado*“Bases para el financiamiento no Reembolsable de proyectos Ambientales”,* correspondiente a la Convocatoria XIV; mediante el cual, se invitará a participar a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, legalmente domiciliadas en el Ecuador que cumplan con los requisitos establecidos. Cuyo objetivo consiste en otorgar cofinanciamiento a proyectos integrales de carácter ambiental, buscando resolver problemáticas y necesidades locales a través de implementación de la política pública de la infraestructura verde-azul y el enfoque de soluciones basadas en naturaleza.  Para lo cual, se determinaron las categorías de cofinanciamiento conjuntamente con la Secretaría de Ambiente; se estableció el cronograma de lanzamiento, presentación, revisión y entrega de rubros para la ejecución de proyectos ganadores.  Adicionalmente y como parte de las “*Bases para el financiamiento no Reembolsable de proyectos Ambientales”,* se desarrolló documentos anexos correspondientes a:   * Formularios de calificación * Formatos de presentación de propuestas * Guía para la evaluación técnica y financiera de los proyectos * Lista de cotejo (Check list) de documentos que se deben presentar * Proceso preliminar de los Fondos Concursables |
| **Septiembre** | **XXXXXXXXX** |
| **Octubre** |  |
| **Noviembre** |  |
| **Diciembre** |  |

* 1. Dificultades encontradas

| **MES** | **DIFICULTADES ENCONTRADAS** |
| --- | --- |
| **Enero** | No se han identificado dificultades |
| **Febrero** | Dificultad en el acceso de información en años anteriores |
| **Marzo** | La información no se encuentra en un solo repositorio |
| **Abril** | Rotación del personal |
| **Mayo** | No se han identificado dificultades |
| **Junio** | No se han identificado dificultades |
| **Julio** | No se han identificado dificultades |
| **Agosto** | No se han identificado dificultades |
| **Septiembre** | No se han identificado dificultades |
| **Octubre** |  |
| **Noviembre** |  |
| **Diciembre** |  |

1. Medios de Verificación:

NA

1. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** | **FIRMA** |
| **ELABORACIÓN TÉCNICA POR:** (Técnico del área responsable) | | |
| Jessica Mena | Responsable Técnica y de Levantamiento de Fondos |  |
| **REVISADO Y APROBADO POR:** (Responsable del área) | | |
| Karolina Ibáñez | Coordinadora Técnica y  Planificación |  |  |  |