**REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO (POA Y PAI)**

1. Datos Generales de la Meta:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTIDAD O DEPENDENCIA:** | FONDO AMBIENTAL DE QUITO | | | |
| **MES DE AVANCE:** | SEPTIEMBRE | **FECHA DE ELABORACIÓN:** | | 01 DE OCTUBRE DE 2024 |
| **PROGRAMA:** | PATRIMONIO NATURAL | | | |
| **PROYECTO:** | PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO A LOS RECURSOS NATURALES Y CALIDAD AMBIENTAL DEL DMQ | | | |
| **META DE PROYECTO:** | IMPLEMENTAR EL 100% DE HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE TRES ÁREAS PROTEGIDAS DEL SUBSISTEMA METROPOLITANO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, EN EL 2024 | | | |
| **PERIODICIDAD DE LA META:** | MENSUAL | | | |
| **INDICADOR:** | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE TRES ÁREAS DEL SUBSISTEMA METROPOLITANO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. | | | |
| **FÓRMULA DE CÁLCULO:** | (NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS / NÚMERO DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS)\*100 | | **TIPO DE META:** | ACUMULADA |
| **CALENDARIZACIÓN DE LA META:** | Enero: 5%  Febrero: 8%  Marzo: 15%  Abril: 25%  Mayo: 30%  Junio: 45%  Julio: 60%  Agosto: 70%  Septiembre: 80%  Octubre: 85%  Noviembre: 95%  Diciembre: 100% | | **EJECUTADO:** | Enero: 0,0%  Febrero: 8,3%  Marzo: 16,6 %  Abril: 24,9%  Mayo: 33,0%  Junio: 42,0%  Julio: 58,3%  Agosto: 66,6%  Septiembre: 75,0% |

1. Resultados Alcanzados:
   1. Resultado del periodo (Porcentaje):

**META:**IMPLEMENTAR EL 100% DE HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE TRES ÁREAS PROTEGIDAS DEL SUBSISTEMA METROPOLITANO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, EN EL 2024

| **Periodo** | **Número de Cumplimiento**  **del periodo *(numerador)***  **A** | **Total del universo *(denominador)***  **B** | **Porcentaje**  **(A/B)\*100** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Enero** | 0 | 12 | 0,0% |
| **Febrero** | 1 | 12 | 8,3% |
| **Marzo** | 2 | 12 | 16,6% |
| **Abril** | 3 | 12 | 24,9% |
| **Mayo** | 4 | 12 | 33,0% |
| **Junio** | 5 | 12 | 42,0% |
| **Julio** | 7 | 12 | 58,3% |
| **Agosto** | 8 | 12 | 66,6% |
| **Septiembre** | 9 | 12 | 75,0% |
| **Octubre** |  |  |  |
| **Noviembre** |  |  |  |
| **Diciembre** |  |  |  |

* 1. Principales resultados alcanzados

| **MES** | **PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS** |
| --- | --- |
| **Enero** | En el mes de enero, se realizó lo siguiente:   * La Coordinación Técnica y de Planificación conjuntamente con la Coordinación Administrativa Financiera realizaron las gestiones pertinentes para la estructuración financiera de la Planificación Operativa que incluye la línea presupuestaria del proyecto protección, conservación y mejoramiento a los recursos naturales y calidad ambiental del DMQ. |
| **Febrero** | En el mes de febrero, se realizó lo siguiente:   * Se realizaron reuniones técnicas, administrativas y financieras entre el Fondo Ambiental y la Secretaría de Ambiente para definir las actividades más relevantes que se ejecutarán por cada uno de los integrantes del equipo del proyecto.   La implementación de herramientas para el Fortalecimiento de áreas protegidas tuvo un avance del 8,33% al mes de febrero. |
| **Marzo** | En el mes de marzo, se realizó lo siguiente:   * Diagnóstico de procesos de restauración realizados durante los años 2022 y 2023 por parte de la Secretaría de Ambiente, priorizando las áreas del convenio con FIAS, pero no limitando procesos realizados en el DMQ.   La implementación de herramientas para el Fortalecimiento de área protegidas tuvo un avance del 16,66% al mes de marzo |
| **Abril** | En el mes de abril, se realizó lo siguiente:   * Inicio del proceso: Visitas de campo a las Planes Integrales de Negocios Agropecuarios Sostenibles (PINAS) vigentes y planificación para la terminación de las PINAS en proceso que se iniciaron durante el año 2023. * Socialización de los procesos de implementación o procesos nuevos para la elaboración de los PINAS. * Actividades de recorridos en las áreas del Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas - SMANP (ACUS Masphi, ACUS Pachijal y Corredor Ecológico del Oso Andino).   La implementación de herramientas para el Fortalecimiento de áreas protegidas tuvo un avance del 24,99% al mes de abril. |
| **Mayo** | En el mes de mayo, se realizó lo siguiente:   * Se definió y recolectó información primaria de recursos naturales en los predios de beneficiarios de planes de manejo de fincas en las áreas del SMANP: ACUS Mashpi, ACUS Pachijal y Corredor del Osos Andino sector Norte, previamente analizadas con la Secretaría de Ambiente * Se ejecutaron talleres con los beneficiarios del proyecto para socializar y consensuar las propuestas de implementación en los Planes Integrales de Negocios Agropecuarios Sostenibles (PINAS).   La implementación de herramientas para el Fortalecimiento de áreas protegidas tuvo un avance del 33% al mes de mayo. |
| **Junio** | En el mes de junio, se realizó lo siguiente:   * Se realizaron visitas de campo en el Noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito para consensuar las propuestas de implementación del Plan integral de Negocios Agropecuarios Sostenibles (PINAS). * Se efectuó asistencia técnica a los beneficiarios del Programa de Restauración Ecosistémica Productiva del Distrito Metropolitano de Quito; además de dar seguimiento y evaluación a los procesos de restauración ecológica en el DMQ. * Se dió seguimiento a los procesos de restauración conforme a las metas planificadas con la Dirección Metropolitana de Recursos Naturales, 221 hectáreas de restauración activa y 400 hectáreas de restauración pasiva en las áreas del SMANP, priorizando las áreas del convenio FIAS - GADDMQ.   La implementación de herramientas para el Fortalecimiento de áreas protegidas tuvo un avance del 42% al mes de junio. |
| **Julio** | La implementación de herramientas para el Fortalecimiento de áreas protegidas se efectúa en el Sistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas del DMQ, el cual se compone de una red de ocho áreas naturales que abarcan una variedad de categorías. Existe cinco Áreas de conservación y uso permitido (ACUS) Mashpi, Pachijal, Camino de Los Yumbos, Mojando Cambugán, y Yunguilla; Cerro las Puntas; un AIER Pichincha Atacazo: y un Corredor Ecológico Oso Andino; todos estas situadas en el Noroccidente del cantón y de la provincia de Pichincha.  A continuación, se detallan las actividades realizadas en el mes de julio:   1. Socialización del proyecto de elaboración de planes de manejo de Unidades Productivas Agropecuarias Sostenibles (UPAS).    * En la parroquia de Calacalí, se realizó la socialización del proyecto en la comunidad de Niebli, donde se tuvo la aceptación de siete finqueros, que aceptaron trabajar conjuntamente para conservar los remanentes de bosques y protección de ojos de agua.    * En el ACUS Mojanda Cambugán, se realizaron (4) socializaciones en los sectores de Jatumpamba, Ili y La Costa, Chirisacha, y El Moyal.    * En el Corredor Ecológico Oso Andino, se llevaron a cabo (2) socializaciones: una en el sector de Yunguilla y otra en el sector de Niebli. 2. Actividades de Recorrido en las áreas de SMANP (ACUS Mashpi, ACUS Pachijal y Corredor Ecológico del Oso Andino).    * Se realizó el recorrido en los sectores de Guayabillas, y San José de Mashpi en el ACUS Mashpi y se dio inicio a la intervención de la cuadrilla para reforestar, implementar sistemas pastoriles y dar mantenimiento a las áreas restauradas en años anteriores 3. Elaborar Planes Integrales de Negocios Agropecuarios Sostenibles (PINAS) en las fincas.    * Se realizó el PINAS de dos (2) beneficiarios de la comunidad de Bellavista perteneciente a la parroquia de San José de Minas, los cuales están comprometidos a tener una transición de sistemas tradicionales a sistemas de producción sostenible. 4. Definir y recolectar información primaria de recursos naturales en los predios de beneficiarios de planes de manejo de finca.    * Se realizó el levantamiento de información para realizar el diagnóstico de cinco (5) nuevas UPAS en la comunidad de Bellavista, y se determinó conjuntamente las áreas que desean restaurar con árboles nativos de la zona. 5. Analizar y programar visitas de asistencia técnica para monitorear los PINAS de los beneficiarios del Programa de Restauración Ecosistémica.    * Se visitaron 43 Unidades de Patrimonio Natural (UPAS), de las cuales se dio seguimiento al área restaurada en 20 de ellas: 4 en el ACUS Mashpi, sector Guayabillas, y 16 en el Corredor Ecológico Oso Andino, sector Yunguilla. En las 23 UPAS restantes, 6 en el Corredor Ecológico Oso Andino, sector Bellavista, 4 en el ACUS Pachijal y el resto en el ACUS Mashpi, se identificaron zonas de restauración. Teniendo un área de intervención de 1.215 hectáreas.    * Se realizó la visita a las fincas contempladas en el PINAS para coordinar asistencia técnica y dar seguimiento a los incentivos entregados. En las UPAS situadas en las comunidades de Bellavista y Guayabillas.   La implementación de herramientas para el Fortalecimiento de áreas protegidas tuvo un avance del 58,33% al mes de julio. |
| **Agosto** | La implementación de herramientas para el Fortalecimiento de áreas protegidas se efectúa en el Sistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas del DMQ, el cual se compone de una red de ocho áreas naturales que abarcan una variedad de categorías. Existe cinco Áreas de conservación y uso permitido (ACUS) Mashpi, Pachijal, Camino de Los Yumbos, Mojando Cambugán, y Yunguilla; Cerro las Puntas; un AIER Pichincha Atacazo: y un Corredor Ecológico Oso Andino; todos estas situadas en el Noroccidente del cantón y de la provincia de Pichincha.  A continuación, se detallan las actividades realizadas en el mes de agosto:   1. Planificación, implementación y seguimiento:  * Se realizó procesos de restauración conforme a las metas planificadas con la Dirección Metropolitana de Recursos Naturales durante el periodo del contrato, 221 hectáreas de restauración activa y 400 hectáreas de restauración pasiva en las áreas del SMANP, priorizando las áreas del convenio FIAS - GADDMQ.  1. Socialización concerniente a la implementación de los procesos de Planes Integrales de Negocios Agropecuarios Sostenibles (PINAS):    * Se efectuaron visitas de campo a las PINAS vigentes, donde se desarrollaron socializaciones a los procesos actualmente implementados, así como, a los procesos nuevos para la elaboración de Planes Integrales de Negocios Agropecuarios Sostenibles. Las actividades se generaron en los recorridos de las áreas del SMANP (ACUS Mashpi, ACUS Pachijal y Corredor Ecológico del Oso Andino) 2. Actividades de coordinación y visitas a las áreas de SMANP (ACUS Mashpi, ACUS Pachijal y Corredor Ecológico del Oso Andino).    * De igual manera, se coordinó actividades, las cuales van a ser implementadas con la Mancomunidad del Chocó Andino y Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, especialmente en las Áreas del SMANP. Para lo cual, se realizaron visitas de campo en conjunto con actores locales, y articulación con la Secretaría de Ambiente. 3. Elaborar Planes Integrales de Negocios Agropecuarios Sostenibles (PINAS) en las fincas.  * Se realizaron visitas de campo a las PINAS vigentes; para lo cual, se elaboraron Planes Integrales de Negocios Agropecuarios Sostenibles en 350 hectáreas como meta de la Dirección Metropolitana de Recursos Naturales. Asimismo, se realizaron actividades de recorridos en las áreas del SMANP designadas conforme actividades de Guardabosques (ACUS Mashpi, ACUS Pachijal y Corredor Ecológico del oso Andino).   La implementación de herramientas para el Fortalecimiento de áreas protegidas tuvo un avance del 66,6% al mes de agosto. |
| **Septiembre** | La implementación de herramientas para el Fortalecimiento de áreas protegidas, se efectúa en el Sistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas del DMQ, el cual se compone de una red de ocho áreas naturales que abarcan una variedad de categorías. Existe cinco Áreas de conservación y uso permitido (ACUS) Mashpi, Pachijal, Camino de Los Yumbos, Mojando Cambugán, y Yunguilla; Cerro las Puntas; un AIER Pichincha Atacazo: y un Corredor Ecológico Oso Andino; todos estas situadas en el Noroccidente del cantón y de la provincia de Pichincha.  A continuación, se detallan las actividades realizadas en el mes de septiembre:  **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**  La implementación de herramientas para el Fortalecimiento de áreas protegidas tuvo un avance del 75,0% al mes de septiembre. |
| **Octubre** |  |
| **Noviembre** |  |
| **Diciembre** |  |

* 1. Dificultades encontradas

| **MES** | **DIFICULTADES ENCONTRADAS** |
| --- | --- |
| **Enero** | No se identificaron dificultades |
| **Febrero** | No se reportaron actividades sin ejecutar |
| **Marzo** | No se reportaron actividades sin ejecutar |
| **Abril** | No se reportaron actividades sin ejecutar |
| **Mayo** | No se reportaron actividades sin ejecutar |
| **Junio** | No se reportaron actividades sin ejecutar |
| **Julio** | No se reportaron actividades sin ejecutar |
| **Agosto** | No se reportaron actividades sin ejecutar |
| **Septiembre** | No se reportaron actividades sin ejecutar |
| **Octubre** |  |
| **Noviembre** |  |
| **Diciembre** |  |

1. Medios de Verificación:

NA

1. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** | **FIRMA** |
| **ELABORACIÓN TÉCNICA POR:**(Técnico del área responsable) | | |
| Nicole Ortega | Responsable administrativa del proyecto PRR |  |
| **REVISADO Y APROBADO POR:**(Responsable del área Técnica y Planificación) | | |
| Karolina Ibañez | Coordinadora Técnica y  Planificación |  |