**REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO (POA Y PAI)**

## Datos Generales de la Meta:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTIDAD O DEPENDENCIA:** | FONDO AMBIENTAL DE QUITO | | | |
| **MES DE AVANCE:** | SEPTIEMBRE | **FECHA DE ELABORACIÓN:** | | 01 DE OCTUBRE DE 2024 |
| **PROGRAMA:** | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | | | |
| **PROYECTO:** | GESTION TALENTO HUMANO | | | |
| **META DE PROYECTO:** | EJECUTAR EL 100% DEL PAGO DE LIQUIDACIONES DE AÑOS ANTERIORES, EN EL 2024 - F. AMBIENTAL. | | | |
| **PERIODICIDAD DE LA META:** | MENSUAL | | | |
| **INDICADOR:** | PORCENTAJE DE PAGOS DE LIQUIDACIONES | | | |
| **FÓRMULA DE CÁLCULO:** | (NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO DE PAGOS PLANIFICADOS)\*100 | | **TIPO DE META:** | ACUMULADA |
| **CALENDARIZACIÓN DE LA META:** | Enero: 5%  Febrero: 20%  Marzo: 50%  Abril: 50%  Mayo: 100%  Junio: 100%  Julio: 100%  Agosto: 100%  Septiembre: 100%  Octubre: 100%  Noviembre: 100%  Diciembre: 100% | | **EJECUTADO:** | Enero: 0%  Febrero: 42%  Marzo: 84%  Abril: 84%  Mayo: 86%  Junio: 97%  Julio: 100%  Agosto: 100%  Septiembre: 100% |

## Resultados Alcanzados:

### Resultado del periodo (Porcentaje):

**META:**EJECUTAR EL 100% DEL PAGO DE LIQUIDACIONES DE AÑOS ANTERIORES, EN EL 2024 - F. AMBIENTAL.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Periodo** | **Número de Cumplimiento**  **del periodo *(numerador)***  **A** | **Total del universo *(denominador)***  **B** | **Porcentaje**  **(A/B)\*100** |
| **Enero** | 0 | 35 | 0% |
| **Febrero** | 15 | 35 | 42% |
| **Marzo** | 30 | 35 | 84% |
| **Abril** | 30 | 35 | 84% |
| **Mayo** | 31 | 35 | 86% |
| **Junio** | 34 | 35 | 97% |
| **Julio** | 35 | 35 | 100% |
| **Agosto** | 35 | 35 | 100% |
| **Septiembre** | 35 | 35 | 100% |
| **Octubre** |  |  |  |
| **Noviembre** |  |  |  |
| **Diciembre** |  |  |  |

### Principales resultados alcanzados

| **MES** | **PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS** |
| --- | --- |
| **Enero** | En enero la Coordinación Administrativa Financiera recibió la documentación para finalizar los procesos de liquidaciones de haberes del personal que fue desvinculado del Fondo Ambiental y contratado por la Secretaría de Ambiente, con la finalidad de regularizar su situación laboral y el fortalecimiento en las distintas áreas de esta dependencia municipal. |
| **Febrero** | En el mes de febrero, se ejecutó el pago del 42% de los procesos de liquidaciones de haberes pendientes del personal desvinculado del Fondo Ambiental y regularizada su vinculación a la Secretaría de Ambiente. |
| **Marzo** | En el mes de marzo se logró incrementar al 84% la ejecución de pagos correspondientes a procesos de liquidaciones de haberes pendientes del personal desvinculado del Fondo Ambiental y regularizada su vinculación a la Secretaría de Ambiente. |
| **Abril** | En el mes de abril, se remitieron comunicaciones (correos electrónicos y Oficios) a cinco (5) ex funcionarios, que no presentaron la documentación habilitante para el pago de sus liquidación de haberes. Por lo que, en el mes de abril la ejecución acumulada fue de 84%. |
| **Mayo** | En el mes de mayo, se logró la ejecución del 86% de pagos correspondientes a los procesos de liquidaciones de haberes pendientes del personal desvinculado del Fondo Ambiental. |
| **Junio** | En el mes de junio, se logró la ejecución del 97% de pagos correspondientes a los procesos de liquidaciones de haberes pendientes del personal desvinculado del Fondo Ambiental. |
| **Julio** | En el mes de julio, se logró la ejecución del 100% de pagos correspondientes a los procesos de liquidaciones de haberes pendientes del personal desvinculado del Fondo Ambiental y regularizada su vinculación a la Secretaría de Ambiente. |
| **Agosto** | En el mes de agosto, se logró la ejecución del 100% de pagos correspondientes a los procesos de liquidaciones de haberes pendientes del personal desvinculado del Fondo Ambiental y regularizada su vinculación a la Secretaría de Ambiente. |
| **Septiembre** | Al mes de septiembre, se logró la ejecución del 100% de pagos correspondientes a los procesos de liquidaciones de haberes pendientes del personal desvinculado del Fondo Ambiental y regularizada su vinculación a la Secretaría de Ambiente. |
| **Octubre** |  |
| **Noviembre** |  |
| **Diciembre** |  |

### Dificultades encontradas

| **MES** | **DIFICULTADES ENCONTRADAS** |
| --- | --- |
| **Enero** | Se realizaron insistencias a los ex servidores del Fondo Ambiental, a fin de que presenten la documentación habilitante para llevar a cabo los procesos de liquidación de haberes. |
| **Febrero** | Se realizaron insistencias a los ex servidores del Fondo Ambiental, a fin de que presenten la documentación habilitante para llevar a cabo los procesos de liquidación de haberes. |
| **Marzo** | Se realizaron insistencias a los ex servidores del Fondo Ambiental, a fin de que presenten la documentación habilitante para llevar a cabo los procesos de liquidación de haberes. |
| **Abril** | Se realizaron insistencias a los ex servidores del Fondo Ambiental, a fin de que presenten la documentación habilitante para llevar a cabo los procesos de liquidación de haberes. |
| **Mayo** | Se realizaron insistencias a los ex servidores del Fondo Ambiental, a fin de que presenten la documentación habilitante para llevar a cabo los procesos de liquidación de haberes. |
| **Junio** | Se realizaron insistencias a los ex servidores del Fondo Ambiental, a fin de que presenten la documentación habilitante para llevar a cabo los procesos de liquidación de haberes. |
| **Julio** | Se culminó con el proceso de pagos de liquidaciones de haberes pendientes. |
| **Agosto** | Se culminó con el proceso de pagos de liquidaciones de haberes pendientes |
| **Septiembre** | Se culminó con el proceso de pagos de liquidaciones de haberes pendientes |
| **Octubre** |  |
| **Noviembre** |  |
| **Diciembre** |  |

## Medios de Verificación:

A continuación, se adjuntan los siguientes medios de verificación:

1. Actas de Finiquito suscritas

El link el enlace:

[https://www.fondoambientalquito.gob.ec/fa/wp-content/uploads/2024/07/2.-Metas-de-liquidaciones1\_compressed-comprimido-2.pdf](https://www.fondoambientalquito.gob.ec/wp-content/uploads/2024/07/2.-Metas-de-liquidaciones1_compressed-comprimido-2.pdf)

[https://www.fondoambientalquito.gob.ec/fa/wp-content/uploads/2024/07/2.1-Metas-de-liquidaciones2\_compressed-comprimido.pdf](https://www.fondoambientalquito.gob.ec/wp-content/uploads/2024/07/2.1-Metas-de-liquidaciones2_compressed-comprimido.pdf)

[https://www.fondoambientalquito.gob.ec/fa/wp-content/uploads/2024/08/Acta-de-Finiquito-Karina-Ron.pdf](https://www.fondoambientalquito.gob.ec/wp-content/uploads/2024/08/Acta-de-Finiquito-Karina-Ron.pdf)

## FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** | **FIRMA** |
| **ELABORACIÓN TÉCNICA POR:**(Técnico del área responsable) | | |
| Silvia Urbano | Coordinadora Administrativa Financiera |  |
| **REVISADO Y APROBADO POR:**(Responsable del área) | | |
| Silvia Urbano | Coordinadora Administrativa  Financiera |  |  |  |
| **APROBADO POR:**(Máxima Autoridad) | | |
| Mónica Reinoso | Directora Ejecutiva |  |